## Historias de Usuario
Historia de Usuario Genesis
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HID-001 | Como un usuario, necesito registrarme en la plataforma, con la finalidad de acceder a los servicios disponibles. | Registro Usuario | Terminado | 20 | 1 | 5 | Registro básico necesario para comenzar a usar la plataforma.
HID-002 | Como un usuario, necesito modificar mis datos personales, con la finalidad de mantener mi información actualizada. | Modificar Datos Usuario | Terminado | 25 | 1 | 6 | Permite mantener actualizada la información del usuario.
HID-003 | Como un usuario, necesito eliminar mi cuenta, con la finalidad de tener control sobre mis datos personales. | Eliminar Cuenta Usuario | Terminado | 20 | 2 | 8 | Garantiza el derecho de control de datos personales.
HID-004 | Como un usuario, necesito suscribirme a un plan VIP (Oro o Diamante), con la finalidad de acceder a funcionalidades exclusivas. | Suscripción VIP Usuario | Terminado | 20 |  | 7 | Acceso a funcionalidades exclusivas mediante planes VIP.
HID-005 | Como un usuario, necesito acceder a foros exclusivos, con la finalidad de interactuar con otros miembros VIP. | Foro VIP Usuario | Terminado | 20 | 2 | 12 | Mejora la experiencia social del usuario VIP.
HID-006 | Como un usuario, necesito acceder a contenido premium, con la finalidad de obtener información especializada. | Contenido Premium Usuario | Terminado | 20 |  | 14 | Acceso a contenido especializado de valor para el usuario.
HID-007 | Como un usuario, necesito recibir soporte personalizado, con la finalidad de resolver mis dudas de manera eficiente. | Soporte Personalizado Usuario | Terminado | 20 |  | 15 | Soporte eficiente y personalizado es clave para la satisfacción del usuario.
HID-008 | Como un usuario, necesito cancelar mi suscripción VIP, con la finalidad de evitar cobros futuros. | Cancelar Suscripción Usuario | Terminado | 20 |  | 13 | Previene cobros indeseados y mejora la experiencia del usuario.
HID-009 | Como una empresa, necesito publicar anuncios publicitarios (banners), con la finalidad de promocionar mis productos o servicios. | Publicar Anuncio Empresa | Terminado | 20 | 2 | 11 | Facilita la participación activa en subastas en vivo.
HID-010 | Como un administrador, necesito revisar y aprobar anuncios publicitarios, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas de la plataforma. | Revisar Anuncio Empresa | Terminado | 25 |  | 21 | Permite encontrar subastas relevantes fácilmente.
HID-011 | Como una empresa, necesito editar mis anuncios, con la finalidad de actualizar la información publicada. | Editar Anuncio Empresa | Terminado | 20 | 2 | 9 | Ayuda al usuario a hacer seguimiento de su actividad en pujas.
HID-012 | Como una empresa, necesito eliminar mis anuncios, con la finalidad de retirar promociones expiradas. | Eliminar Anuncio Empresa | Terminado | 20 |  | 16 | Soporte en línea mejora la atención en tiempo real.
HID-013 | Como un usuario, necesito buscar subastas que se están transmitiendo en vivo, con la finalidad de participar en tiempo real. | Buscar Subasta Vivo Usuario | Terminado | 20 | 1 | 1 | Valida oficialmente la participación del usuario en subastas.
HID-014 | Como un usuario, necesito filtrar subastas en vivo por categoría, con la finalidad de encontrar las que me interesan. | Filtrar Subasta Usuario | Terminado | 25 | 1 | 2 | Mejora la accesibilidad para usuarios que hablan otros idiomas.
HID-015 | Como un administrador, necesito generar un informe mensual de ingresos por suscripciones VIP, con la finalidad de analizar el rendimiento financiero. | Informe Mensual Administrador | Terminado | 20 |  | 23 | Evita que el usuario pierda oportunidades importantes.
HID-016 | Como un administrador, necesito visualizar la cantidad de suscriptores por tipo de plan, con la finalidad de tomar decisiones estratégicas. | Visualizar Suscriptores | Terminado | 20 |  | 22 | Facilita la publicidad para las empresas dentro de la plataforma.
HID-017 | Como un usuario, necesito visualizar el historial de mis pujas en subastas, con la finalidad de llevar un control de mis ofertas. | Historial Pujas Usuario | Terminado | 20 | 1 | 3 | Mantiene actualizados los anuncios publicados por empresas.
HID-018 | Como un administrador, necesito acceder al historial de pujas de los usuarios, con la finalidad de resolver disputas o consultas. | Historial Pujas Administrador | Terminado | 20 |  | 27 | Permite retirar anuncios que ya no están vigentes.
HID-019 | Como un administrador, necesito visualizar el historial agregado de pujas en cada subasta, con la finalidad de analizar la participación. | Historial Pujas Subasta | Terminado | 25 |  | 28 | Registro empresarial para uso completo de la plataforma.
HID-020 | Como un administrador, necesito crear cuentas de usuario, con la finalidad de gestionar el acceso a la plataforma. | Crear Cuenta Usuario | Terminado | 25 |  | 24 | Acceso de empresas a beneficios y visibilidad adicional.
HID-021 | Como un administrador, necesito modificar cuentas de usuario, con la finalidad de mantener la información actualizada. | Modificar Cuenta Usuario | Terminado | 25 |  | 29 | Garantiza que los anuncios cumplan con las políticas.
HID-022 | Como un administrador, necesito eliminar cuentas de usuario, con la finalidad de depurar la base de datos. | Eliminar Cuenta Usuario | Terminado | 25 |  | 31 | Brinda información financiera valiosa para el análisis.
HID-023 | Como un administrador, necesito administrar los anuncios publicados por empresas, con la finalidad de mantener la calidad del contenido. | Administrar Anuncios | Terminado | 20 |  | 30 | Apoya la toma de decisiones estratégicas de la plataforma.
HID-024 | Como un usuario, necesito acceder a soporte en línea, con la finalidad de resolver mis dudas en tiempo real. | Soporte En Línea | Terminado | 20 |  | 20 | Permite resolver disputas entre usuarios y dar soporte.
HID-025 | Como un administrador, necesito responder consultas de soporte en línea, con la finalidad de brindar asistencia personalizada. | Responder Soporte | Terminado | 20 |  | 26 | Analiza la participación general en subastas.
HID-026 | Como un usuario, necesito recibir un certificado digital al ganar una subasta, con la finalidad de validar mi compra. | Certificado Ganador | Terminado | 25 | 1 | 4 | Controla el acceso de nuevos usuarios a la plataforma.
HID-027 | Como un administrador, necesito emitir certificados digitales de adjudicación, con la finalidad de formalizar las transacciones. | Emitir Certificado | Terminado | 20 |  | 25 | Gestiona actualizaciones de información de cuentas.
HID-028 | Como un usuario, necesito acceder a traducción automática de voz durante las subastas, con la finalidad de comunicarme en mi idioma nativo. | Traducción Voz | Terminado | 20 |  | 19 | Depura y limpia cuentas obsoletas o inactivas.
HID-029 | Como un usuario, necesito recibir notificaciones cuando se realice una subasta en vivo, con la finalidad de no perder oportunidades de participación. | Notificación Subasta | Terminado | 20 |  | 18 | Administra el contenido publicado para mantener su calidad.
HID-030 | Como una empresa, necesito registrarme en la plataforma, con la finalidad de publicar anuncios y participar en funciones exclusivas. | Registro Empresa | Terminado | 25 | 2 | 10 | Da respuesta a dudas o reclamos de forma personalizada.
HID-031 | Como una empresa, necesito suscribirme a planes VIP, con la finalidad de acceder a foros y beneficios exclusivos. | Suscripción VIP Empresa | Terminado | 25 |  | 17 | Formaliza legalmente los resultados de las subastas.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.